## QA表
● | QA表 |  |  |  | 完了
未完
No |  | 分類 | 質問事項 | 重要度 | 起票日 | ステータス | 完了日 | 備考
1 |  | 使用ユーザー | 一般社員と、管理者の２ユーザーが使用する想定でよいか？ | 高 | 2019/8/20 | 完了 | 2019/8/21
<回答> 2パターンでOK
2 |  | 個人書物の管理 | 社員が所有している書物は、どのように登録するか？ ①社員が登録したい書物を、一旦管理者へ登録申請し、管理者の承認を得たら登録される。 ②社員が登録したい書物が、そのまま登録される。 | 中 | 2019/8/20 | 完了 | 2019/8/21
<回答> ②
3 |  | 個人書物の管理 | 社員が登録した書物を閲覧できる機能は必要か？ （社員がどの書物を貸出できるように登録しておいたのか、わからなくなるため） | 高 | 2019/8/20 | 完了 | 2019/8/21
<回答> 必要
4 |  | 書物の貸借 | 書物の貸し借りは、どういう経路で行うか？ ①書庫経由 ②書庫＋個人経由 ※ただし、②の個人経由で行う場合は、所有者と借用者が互いに連絡しあう仕組みをもつ必要がある | 高 | 2019/8/20 | 完了 | 2019/8/21
<回答> 個人経由のみ
5 |  | 書物の貸借 | 書物の受け渡しなどの連絡は、どのようにするか | 高 | 2019/8/20 | 既読/未完 | 2019/8/21 | ここは色々と考慮する必要がありそう。
<回答> 貸出の予約時などで、その旨を連絡できるようにする。（コメントとか）
6 |  | 書物の貸借 | 返却予定日は、どのように決定するか？ ①原則７日など、規定を設けるか？ →規定の日から延長して借りることは許容するか？ →延長の前提条件は、「借用中の本に、次回借用予定者の借用予定日 未満」でよいか？ ②借用者が、個別に設定できるようにするか？ →最大何日とするか？ ③本の所有者が、個別に設定できるようにするか？ | 高 | 2019/8/20 | 完了 | 2019/8/21
<回答> 3か月 / 延長申請あり / 後で変更可能にしておく(No7考慮) ※早めに返却してほしいというパターンは、とりあえずなし
7 |  | 貸出 | 所有者側からの貸し出し可連絡を送信した時点を貸出開始とするか、書籍を受け取った時点を貸出開始とするか | 高 | 2019/8/20 | 完了 | 2019/8/21 | No4が「個人経由」であることが前提。
<回答> 本を利用者が受け取った時点
8 |  | 返却 | 何をもって返却とするか？ ①書庫に返されて、管理者が目で確認した時点 ②書庫に返されて、返却記録をつけた時点 | 高 | 2019/8/20 | 完了 | 2019/8/21
<回答> 本を所有者が受け取った時点
9 |  | 貸出 | 貸出機能は、郵送も可能とするか？ | 中 | 2019/8/20 | 完了 | 2019/8/21
<回答> 個人同士のやり取りとなるため、受け渡しの形式は自由
10 |  | 貸借状況管理 | 自分が借りた本の一覧表示画面等は必要ではないか？ また、No4が個人経由の場合、自分が貸した本の一覧表示も必要ではないか？ | 高 | 2019/8/20 | 完了 | 2019/8/21
<回答> 貸した本の一覧は、No3の機能でまかなう。 借りた本は、別途必要
11 |  | 検索・一覧 | 検索・一覧表示時に、書物の画像は表示するか？ | 中 | 2019/8/20 | 完了 | 2019/8/21
<回答> 画像あり
12 |  | グループ化機能 | グループ化の機能の目的は、個人書物の貸し出し範囲を限定したい、という解釈でよいか？ | 高 | 2019/8/20 | 完了 | 2019/8/21
<回答> よい。登録した本の公開範囲を、ある程度限定する目的。自分で任意のメンバーでグループを作成できる。
13 |  | グループ化機能 | グループ化を実行できる権限は、管理者のみでよいか？ | 高 | 2019/8/20 | 完了 | 2019/8/21
<回答> 個人でできるようにする
13
<回答>
13
<回答>
13
<回答>
13
<回答>
13
<回答>
13
<回答>
13
<回答>
13
<回答>
13
<回答>
13
<回答>
13
<回答>
13
<回答>
13
<回答>
13
<回答>
13
<回答>
13
<回答>
13
<回答>
13
<回答>
13
<回答>
13
<回答>